## Página1
ID | Nome do IC | Descrição | Versão | Responsável | Status | Relações
IC-01 | Plano De Projeto | Documentação de planejamento do Finance Manager | V.3 | Gabriel Antonio | Aprovado | Contem:Cronograma Macro, Metodologia Scrum, riscos.
IC-02 | Documentos De Requisitos | Documentação de requisitos do Finance Manager | V.3 | Davi José | Aprovado | Contem:RF01-RF12, RNF01-RNF13,RN01-RN04, UC01-UC12. Relação com PP_FinanceManager.docx e Matriz de Rastreabilidade.
IC-03 | Documento de Especificação De Requisitos | Documentação do fluxo detalhado (Principal, Alternativo) para todos os Casos de Uso (UC01 a UC12). | V.1 | Guilherme Oran e Matheus Queiroz | Aprovado | Contém: Fluxo Detalhado do UC01 ao UC12. Relação com: DR_FinanceManager.docx.
IC-04 | RF01: Permitir o Cadastro de Usuário | Componente de código (Back-End e Front-End) que implementa a funcionalidade de criação de nova conta. | V.1 | Matheus Queiroz | Em Elaboração | Implementa: RF01. Referencia: UC01.
IC-05 | RF02: Permitir a Autenticação do Usuário | Componente de segurança (JWT e Back-End) que valida credenciais e gera o token de acesso. | V.1 | Matheus Queiroz | Em Elaboração | Implementa: RF02. Referencia: UC02 .
IC-06 | RF03: Editar Dados Pessoais | Componente que permite ao usuário atualizar seu nome, e-mail e/ou senha, com autenticação. | V.1 | Matheus Queiroz | Em Elaboração | Implementa: RF03. Referencia: UC03.
IC-07 | RF04: Registrar Transações (Valor, Categoria, Despesas, Receitas) | Componente responsável pela API e interface para inserir novas receitas e despesas no banco de dados. | V.1 | Matheus Queiroz | Em Elaboração | Implementa: RF04. Referencia: UC04 e UC05.
IC-08 | RF05: Editar ou Remover Registros Existentes | Componente que gerencia as operações de Update (edição) e Delete (remoção) de registros financeiros. | V.1 | Matheus Queiroz | Em Elaboração | Implementa: RF05. Referencia: UC11.
IC-09 | RF06: Garantir que Valores Negativos ou Inválidos Não Sejam Aceitos | Componente de Back-End que realiza a validação de dados antes da persistência, garantindo que valor > 0. | V.1 | Matheus Queiroz | Em Elaboração | Implementa: RF06. Referencia: UC04 e UC05.
IC-10 | RF07: Somar Automaticamente Todas as Receitas | Componente lógico do Back-End que executa a agregação de dados para somar todas as receitas do usuário. | V.1 | Matheus Queiroz | Em Elaboração | Implementa: RF07. Referencia: UC08 ( e UC09 .
IC-11 | RF08: Subtrair Automaticamente Todas as Despesas | Componente lógico do Back-End que executa a agregação de dados para somar todas as despesas do usuário. | V.1 | Matheus Queiroz | Em Elaboração | Implementa: RF08. Referencia: UC08 e UC09.
IC-12 | RF09: Exibir o Saldo Atualizado em Tempo Real | Componente do Front-End (Dashboard) que solicita e exibe o saldo líquido (Receitas - Despesas). | V.1 | Guilherme Oran | Em Elaboração | Implementa: RF09. Referencia: UC09 .
IC-13 | RF10: Permitir que Usuário Crie Categorias Personalizadas | Componente que oferece interface e API para criação de novas categorias personalizadas. | V.1 | Matheus Queiroz | Em Elaboração | Implementa: RF10. Referencia: UC06 .
IC-14 | RF11: Permitir Visualizar Registros Filtrados por Categoria | Componente do Front-End e da API que permite filtrar a lista de transações com base na categoria. | V.1 | Guilherme Oran | Em Elaboração | Implementa: RF11. Referencia: UC12
IC-15 | RF12: Permitir Adição ou Exclusão de Categorias Criadas pelo Usuário | Componente que permite as operações completas de CRUD nas categorias definidas pelo usuário. | V.1 | Matheus Queiroz | Em Elaboração | Implementa: RF12. Referencia: UC06 e UC12.
IC-16 | RNF01: Responsividade da Interface | Componente de Front-End que garante a correta exibição e usabilidade do sistema em diferentes dispositivos (mobile e desktop). | V.1 | Guilherme Oran | Em Elaboração | Implementa: RNF01. Referencia: Protótipos de Interface.
IC-17 | RNF02: Usabilidade e Navegação Intuitiva | Componente de Front-End responsável por uma estrutura de navegação clara e design focado na experiência do usuário. | V.1 | Guilherme Oran | Em Elaboração | Implementa: RNF02. Referencia: Requisitos de Interface.
IC-18 | RNF03: Senhas Armazenadas Criptografadas | Componente de Back-End que utiliza algoritmos de hashing seguro para armazenar senhas no MySQL. | V.1 | Matheus Queiroz | Em Elaboração | Implementa: RNF03. Referencia: UC01
IC-19 | RNF04: Autenticação de Usuários Segura | Componente de Back-End que gerencia a emissão, validação e expiração de tokens JWT para proteger as rotas da API. | V.1 | Matheus Queiroz | Em Elaboração | implementa: RNF04. Referencia: UC02
IC-20 | RNF05: Performance e Tempo de Resposta | Componente de Back-End que otimiza as consultas SQL e o código para garantir um tempo de resposta aceitável para consultas e cálculos. | V.1 | Matheus Queiroz | Em Elaboração | Implementa: RNF05. Referencia: Otimização de Queries SQL.
IC-21 | RNF06: Disponibilidade e Continuidade | Configurações de ambiente e arquitetura que garantem que o sistema e o banco de dados (MySQL) estejam operacionais com alta porcentagem de tempo de atividade. | V.1 | Matheus Queiroz | Em Elaboração | Implementa: RNF06. Referencia: PP_FinanceManager
IC-22 | RNF07: Escalabilidade do Servidor | Estrutura do código Node.js e do banco de dados projetada para permitir o aumento de usuários e do volume de transações sem degradação significativa de desempenho. | V.1 | Matheus Queiroz | Em Elaboração | Implementa: RNF07. Referencia: Arquitetura de Camadas.
IC-23 | RNF08: Capacidade de Armazenamento de Dados | Estrutura de tabelas do MySQL projetada para suportar um alto volume de registros de transações por usuário ao longo do tempo. | V.1 | Matheus Queiroz | Em Elaboração | Implementa: RNF08. Referencia: Modelo do Banco de Dados
IC-24 | RNF09: Auditoria e Logs de Acesso | Componente de Back-End para registrar logs de acesso (UC02) e logs de erro do sistema para fins de rastreabilidade e segurança. | V.1 | Matheus Queiroz | Em Elaboração | Implementa: RNF09. Referencia: RNF04
IC-25 | RNF10: Compatibilidade com Navegadores (Browsers) | Componente de Front-End que garante a correta renderização e funcionalidade da interface nos principais navegadores (Chrome, Firefox, Edge, Safari) | V.1 | Guilherme Oran | Em Elaboração | Implementa: RNF10. Referencia: RNF01
IC-26 | RNF11: Design e Identidade Visual | Arquivos de estilo e código Front-End que garantem a coesão do design, cores e tipografia em todas as telas. | V.1 | Guilherme Oran | Em Elaboração | Implementa: RNF11. Referencia: Requisitos de Interface.
IC-27 | RNF12: Exibir Mensagens de Sucesso ou Erro (Feedback Visual) | Componente de Front-End que exibe notificações ) claras e imediatas após a conclusão de uma ação do usuário. | V.1 | Guilherme Oran | Em Elaboração | Implementa: RNF12. Referencia: UC04/UC05/UC11.
IC-28 | RNF13: Acessibilidade da Interface | Componente de Front-End que garante a compatibilidade com leitores de tela e padrões de acessibilidade. | V.1 | Guilherme Oran | Em Elaboração | Implementa: RNF13. Referencia: Requisitos de Interface.
IC-29 | RN01: O e-mail utilizado no cadastro deve ser único | Componente de Back-End e configuração do MySQL que garante que o campo email na Tabela Usuario possua a restrição UNIQUE. | V.1 | Matheus Queiroz | Em Elaboração | Implementa: RN01. Referencia: UC01 e Modelo do Banco de Dados.
IC-30 |  |  |  |  | Em Elaboração
IC-31 | RN02: O usuário deve estar autenticado para acessar as funcionalidades | Componente de Segurança/Back-End que verifica a presença e validade do token JWT | V.1 | Matheus Queiroz | Em Elaboração | Implementa: RN02. Referencia: RNF04 e UC02.
IC-32 | RN03: Campos obrigatórios devem ser preenchidos | Componente de Back-End que realiza a validação de presença dos dados essenciais de uma transação antes de salvá-la no banco. | V.1 | Matheus Queiroz | Em Elaboração | Implementa: RN03. Referencia: RF04.
IC-33 | RN04: Somente o usuário proprietário pode editar ou remover seus registros | Componente de Back-End que compara o usuarioId do token JWT com o usuario_id da transação ou categoria a ser modificada. | V.1 | Matheus Queiroz | Em Elaboração | Implementa: RN04. Referencia: RF05 e RNF04.
IC-34 | UC01: CadastroUsuario | Componente de Back-End responsável por receber e validar os dados do usuário, garantindo a unicidade do e-mail. | V.1 | Davi José | Aprovado | Implementa: RF01, RN01. Referencia: UC10 (Salvar Dados).
IC-35 | UC02: Login | Componente de Segurança/Back-End que valida as credenciais, verifica a criptografia da senha e emite o token de acesso. | V.1 | Davi José | Aprovado | Implementa: RF02, RNF03, RNF04. Referencia: RN02.
IC-36 | UC03: EditarPerfil | Componente de Back-End que permite ao usuário logado atualizar seus dados pessoais no banco de dados, com validação de unicidade de e-mail. | V.1 | Davi José | Aprovado | Implementa: RF03. Referencia: UC10.
IC-37 | UC04: GerenciarReceitas | Componente de Back-End que processa o cadastro de novas receitas, garantindo a validação de campos e valor. | V.1 | Davi José | Aprovado | Implementa: RF04, RF06, RN03. Referencia: UC08.
IC-38 | UC05: GerenciarDespesas | Componente de Back-End que processa o cadastro de novas despesas, garantindo a validação de campos e valor. | V.1 | Davi José | Aprovado | Implementa: RF04, RF06, RN03. Referencia: UC08 .
IC-39 | UC06: CategorizarTransacao | Componente de Back-End para o CRUD (Criação, Leitura, Edição, Exclusão) de categorias personalizadas pelo usuário. | V.1 | Davi José | Aprovado | Implementa: RF10, RF12. Referencia: UC10.
IC-40 | UC07:ConsultarTransacao | Componente de Front-End responsável por exibir a lista de transações e aplicar filtros de data, tipo e descrição solicitados pelo usuário. | V.1 | Davi José | Aprovado | Implementa: RF08 . Referencia: UC12.
IC-41 | UC08: CalcularSaldo | Componente lógico de Back-End responsável por executar a soma das receitas e a subtração das despesas para determinar o saldo atual do usuário. | V.1 | Davi José | Aprovado | Implementa: RF07, RF08, RF09. Referencia: UC04, UC05, UC11.
IC-42 | UC09: ResumoFinanceiro | Componente de Front-End (Dashboard) que solicita e exibe o saldo e os totais de receitas/despesas, atualizados em tempo real. | V.1 | Davi José | Aprovado | Implementa: RF07, RF08, RF09. Referencia: UC08
IC-43 | UC10: EditarRegistros | Componente de Back-End que permite a edição ou exclusão de transações, garantindo a autorização do proprietário e o recálculo do saldo. | V.1 | Davi José | Aprovado | Implementa: RF05, RN04. Referencia: UC08 .
IC-44 | UC11: FiltrarCategoria | Componente de Front-End (Interface) e Back-End (Query SQL) que aplica filtros de categoria na lista de transações do usuário. | V.1 | Davi José | Aprovado | Implementa: RF10, RF12. Referencia: UC07.